## Base_Analisis
Módulo / hoja | Reg. Bienes | Reg. Contabilidad | Solo Bienes según hojas | Solo Contabilidad | En Ambos | % Cobertura Bienes | % Cobertura Contabilidad | Prioridad | Enfoque de revisión física y documental
MUE.ENSERES | 234 | 209 | 73 | 44 | 161 | 68.8% | 77.03% | Alta | Validar ubicación, custodio, placa/serial, actas de traslado e incorporación de bienes físicos sin contraparte contable.
EQ.OFICINA | 179 | 261 | 14 | 91 | 165 | 92.18% | 63.22% | Alta | Depurar registros contables sin ficha física y revisar duplicidades/históricos; confirmar custodia por dependencia.
EQ.COMPUTACIÓN | 103 | 119 | 28 | 39 | 75 | 72.82% | 63.03% | Alta | Verificar seriales, placas, RAEE, obsolescencia, traslados y bajas no formalizadas.
EQ.COMUNICACIÓN | 36 | 99 | 2 | 62 | 34 | 94.44% | 34.34% | Crítica | Priorizar toma física por bajo cruce contable; justificar cada registro contable no localizado.
EQ.RESTAURANTE | 15 | 21 | 1 | 2 | 14 | 93.33% | 66.67% | Media | Cierre rápido con evidencia física y soportes de diferencias menores.
POL-SW-LIC | 31 | 59 | 2 | 20 | 29 | 93.55% | 49.15% | Alta | Validar vigencia contractual, pólizas, licencias, soporte de intangible/gasto y tratamiento contable.
TOTALES | 598 | 768 | 120 | 258 | 478 | 79.93% | 62.24% | Crítica | La base requiere toma física, conciliación documental y justificación bien a bien antes de ajuste contable.
Nota crítica: El resumen original consigna 2 registros en 'Solo Bienes', pero las hojas de detalle suman 120. Además, el título de CRUCE GLOBAL presenta universos diferentes (599/733). Debe congelarse una base maestra única antes del acta de apertura.

## Programacion
Fase | Actividad programada | Responsable líder | Responsables de apoyo | Día inicio | Día fin | Duración hábil | Producto / evidencia | Estado | % avance | Observaciones
0 | Acta de apertura, designación de equipos, definición de rutas y congelamiento de base maestra | Oficina Financiera / Contabilidad | Secretaría General - Bienes, Sistemas, Control Interno | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 5 | Acta de apertura y base maestra congelada | No iniciado | 0%
1 | Normalización de la base de inventario: códigos, placas, seriales, cuentas, responsables y dependencias | Bienes / Almacén | Contabilidad, Sistemas | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 5 | Base única validada para toma física | No iniciado | 0%
2 | Toma física por dependencia y grupo homogéneo | Bienes / Almacén | Custodios, Control Interno, Sistemas | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 5 | Planillas firmadas, fotografías y actas por dependencia | No iniciado | 0%
3 | Validación documental de bienes no localizados, obsoletos, deteriorados y diferencias de costo/vida útil | Secretaría General - Bienes | Jurídica, Sistemas, Seguros, Contabilidad | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 5 | Expediente documental por cada diferencia | No iniciado | 0%
4 | Mesas de conciliación por módulo: solo bienes, solo contabilidad, en ambos con diferencias | Oficina Financiera / Contabilidad | Bienes, Sistemas, Control Interno | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 5 | Matriz de conciliación y justificación bien a bien | No iniciado | 0%
5 | Informe final del inventario físico y propuesta de acciones: incorporar, depurar, reclasificar, baja, no ajuste | Bienes / Almacén | Contabilidad, Jurídica, Seguros | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 5 | Informe final firmado y anexos | No iniciado | 0%
6 | Revisión de Contabilidad y preparación de expediente para Comité de Sostenibilidad Contable | Oficina Financiera / Contabilidad | Bienes, Secretaría General | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 5 | Matriz de impacto contable y expediente para Comité | No iniciado | 0%
7 | Comité de Sostenibilidad Contable y decisión institucional | Comité de Sostenibilidad Contable | Oficina Financiera, Secretaría General | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 5 | Acta del Comité con decisiones y responsabilidades | No iniciado | 0%
8 | Registro en Contabilidad (MEKANO), actualización del módulo de bienes, pólizas y archivo final | Contabilidad / Sistemas / Bienes | Seguros, Archivo | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 5 | Comprobantes, actualización de módulo, actas y cierre | No iniciado | 0%

## Matriz_Inventario
ID control | Código bien | Código alterno | Placa/serial | Descripción | Grupo homogéneo | Cuenta contable | Custodio responsable | Ubicación del Bien | Estado físico | Existe físicamente | Registro Modulo de Bienes | Registro en Contabilidad (MEKANO) | Costo bienes | Costo contabilidad | Diferencia costo | VU bienes | VU contabilidad | Diferencia VU | Soporte fotográfico | Soporte documental | Clasificación diferencia | Resultado de conciliación | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## Justificacion
ID | Clasificación | Criterio de decisión | Evidencia mínima requerida | Tratamiento esperado | Responsable primario | Requiere Comité
1 | SOLO EN BIENES | Existe en módulo de bienes o físicamente, sin registro en Contabilidad (MEKANO) | Acta de verificación física, soporte de adquisición/ingreso o explicación de codificación | Incorporar, reclasificar o actualizar Contabilidad; si ya fue baja contable, ajustar módulo de bienes | Bienes / Contabilidad | Sí, si afecta estados financieros
2 | SOLO EN CONTABILIDAD | Existe registro contable, pero no hay ficha en bienes o no fue localizado | Búsqueda física, informe del custodio, soporte histórico, acta de pérdida/baja si aplica | Registrar en bienes si existe; si no existe, iniciar baja o investigación según soporte | Bienes / Contabilidad / Jurídica | Sí
3 | EN AMBOS | Existe en ambas fuentes | Planilla física firmada, fotografía y validación de placa/serial | Mantener; ajustar solo si hay diferencia de costo, vida útil, cuenta, custodia o ubicación | Bienes / Contabilidad | Solo si hay ajuste
4 | DIFERENCIA COSTO | Códigos coinciden, pero valores difieren | Factura/comprobante, mayor contable, historia del activo y soporte de mejoras/desmantelamientos | Corregir medición o revelar diferencia según análisis | Contabilidad | Sí
5 | DIFERENCIA VIDA ÚTIL | Códigos coinciden, pero vida útil difiere | Política contable, ficha técnica, fecha de inicio y soporte de estimación | Alinear vida útil y depreciación conforme a política contable | Contabilidad / Bienes | Según impacto
6 | NO LOCALIZADO | Bien registrado, pero no hallado en toma física | Acta de búsqueda, responsable/custodio, informe de pérdida y gestión jurídica si aplica | No dar baja sin soporte; iniciar actuación administrativa y jurídica | Bienes / Jurídica | Sí
7 | OBSOLETO/Deteriorado | Bien existe, pero no presta servicio o no es económicamente recuperable | Concepto técnico, evidencia fotográfica, acta de inspección | Iniciar baja o disposición final según procedimiento | Bienes / Sistemas / Jurídica | Sí
8 | POL-SW-LIC | Póliza, software o licencia con vigencia limitada | Contrato, certificación de vigencia, licencia, acta de uso, factura y tratamiento contable | Distinguir activo intangible, gasto, póliza o servicio; ajustar si corresponde | Contabilidad / Sistemas / Seguros | Según impacto

## Acta_Dep
ACTA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIO POR DEPENDENCIA
Dependencia: |  | Fecha:
Responsable/Custodio: |  | Equipo verificador:
Alcance: | Verificación física, documental y de custodia de bienes muebles, activos fijos, intangibles, software y licencias, según aplique.
Código | Descripción del bien | Resultado de verificación | Observaciones / soporte
Firma custodio: |  | Firma Bienes:
Firma Contabilidad: |  | Firma Control Interno:

## Catalogos
ID | Estados físicos
1 | En uso
2 | En bodega
3 | Deteriorado
4 | Obsoleto
5 | No localizado
6 | Perdido/Hurtado
7 | En mantenimiento
8 | Dado de baja
9 | Sin soporte
10 | No aplica
11 | Estados de avance
12 | No iniciado
13 | En ejecución
14 | Pendiente soporte
15 | En revisión
16 | Cerrado
17 | Acciones
18 | No ajustar
19 | Incorporar a Contabilidad
20 | Registrar en Bienes
21 | Reclasificar
22 | Corregir costo
23 | Corregir vida útil
24 | Iniciar baja
25 | Validación jurídica
26 | Validación técnica
27 | Traslado/actualización custodia
28 | Pendiente soporte